| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| от | 18.06.2019 | № | 1009 |  |
| г. Ленинск-Кузнецкий |  |
| О внесении изменения в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 30.10.2018 № 1698 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия образования Кузбасса в Ленинск-Кузнецком городском округе» |  |

В связи с празднованием в 2021 году 300-летия образования Кузбасса                    п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого         городского округа от 30.10.2018 № 1698 «Об утверждении  Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия образования Кузбасса в Ленинск-Кузнецком городском округе», изложив  План мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия образования Кузбасса в Ленинск-Кузнецком городском округе, утвержденный постановлением,  в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

| И.о. главы Ленинск-Кузнецкого городского округа | Р.Р.Бадертдинов |
| --- | --- |

| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого городского |
| округа от |  | № |  |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению празднования 300-летия образования Кузбасса

в Ленинск-Кузнецком городском округе

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия по развитию экономики и социальной сферы |
| 1. | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 8» (б-р Химиков, 7/1) | Декабрь 2019 года | Р.Р.Бадертдинов Е.Н.Сидоренко |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий | 2019-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 3. | Благоустройство общественных пространств | 2019-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 4. | Установка детских игровых комплексов, спортивных комплексов на дворовых территориях | 2019-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 5. | Строительство бизнес-центра (пр. Ленина, 9) | Январь 2021 года | О.А.Линкина Н.И.Колпакова |
| 6. | Строительство торгового центра по продаже автозапчастей и реконструкция рынка «Сельский» (ул.Шевцовой, 15) | 2019-2020 годы | О.А.Линкина Н.И.Колпакова |
| 7. | Капитальный ремонт фасадов и благоустройство прилегающей территории предприятий и организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа (согласно прилагаемому реестру) | 2019-2021 годы | О.А.Линкина Р.Р.Ибрагимова А.А.Кузнецова Н.В.Шестак |
| 8. | Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне № 6 | Выполнение проекта с экспертизой до 01.12.2019; выполнение работ 01.07.2021 | Р.Р.Бадертдинов Е.Н.Сидоренко |
| 9. | Ремонт центральной котельной | 2019-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 10. | Ремонт котельной «Привокзальная» | 2019-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 11. | Ремонт котельной «КСК» | 2019-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 12. | Ремонт котельной «Энергетик» | 2019-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 13. | Реконструкция теплосетевого комплекса центрального планировочного района | 2019 год | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 14. | Закрытие котельных № 20, 44, 1 | 2020-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 15. | Установка котельной «Терморобот» | 2020-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 16. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения | 2020-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 17. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог (ул.Суворова, ул.Зварыгина, троллейбусный маршрут: ул.Григор-ченкова, ул.Лазарева, ул.Надежная, ул.Сурикова) | 2019-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 18. | Строительство линий уличного освещения (ул.Григорченкова, ул.Ша-курина, ул.Спасстанция, ул.Розы Люксембург) | 2019-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 19. | Установка скамеек, парковых диванов, урн (60 ед.) | 2019-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 20. | Замена остановочных павильонов (35 ед.) | 2020-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 21. | Ремонт тротуаров | 2020-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 22. | Посадка елей (300 ед.) | 2019-2021 годы | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 23. | Установка праздничных консолей на опорах уличного освещения (ул.Пирогова, пр.Кирова, площадь им.В.П.Мазикина) (40 ед.) | 2020 год | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 24. | Ремонт сквера ЦДК по проспекту Кирова | 2019-2021 годы | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 25. | Создание парка Здоровья в районе Лесного городка | 2019-2021 годы | Е.Н.Сидоренко Д.Н.Ефлов |
| 26. | Реконструкция стадиона «Шахтер» | 2019-2021 годы | Е.Н.Сидоренко Д.Н.Ефлов |
| 27. | Реконструкция футбольного корта с искусственным покрытием | 2019-2020 годы | Е.Н.Сидоренко Д.Н.Ефлов |
| 28. | Капитальный ремонт МБОУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» | 2020-2021 годы | Е.Н.Сидоренко Е.В.Ласкожевская |
| 29. | Устройство ограждения территории МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 20 им. В.М.Елсу-кова» | 2020 год | Е.Н.Сидоренко Е.В.Ласкожевская |
| 30. | Строительство разворотного кольца для городского электрического транспорта (по пр.Кирова в районе дома № 88 для оперативного разворота и движения троллейбусов в обратном направлении) | 2019 год | О.А.Линкина А.А.Кузнецова |
| 31. | Строительство троллейбусной линии по пр.Кольчугинский, ул.Юргинская, ул.Пирогова, ул.Топкинская (закольцовка троллейбусного маршрута) | 2020-2021 годы | О.А.Линкина А.А.Кузнецова |
| 32. | Театральные показы «Навстречу Кузбассу» образцового самодеятельного коллектива театральной студии «Вдохновение» | 2019 год | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 33. | Торжественное мероприятие «Родники Кузбасса», посвященное 85-летию краеведческого музея | Декабрь 2019 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 34. | Тематические кинопоказы «Вселенная Кузбасса» | 2019- 2021 годы | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 35. | Музыкальный троллейбус «Тебе посвящаем, Кузбасс» | 2019 год | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 36. | Передвижная уличная арт-галерея ретро-выставка «История Кузбасса» | Июнь-август 2020 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 37. | Фестиваль оркестров «Звонкие ритмы Кузбасса» | Июнь-август 2020 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 38. | Торжественное мероприятие «Листая времени страницы», посвященное 85-летию Центральной городской библиотеки | Май 2020 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 39. | Выставка кузбасских художников «Кузбасская палитра» в выставочном зале | Июнь 2020 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 40. | Творческие встречи-концерты «Кузбасс в мире» с участием выпускников учреждений культуры | 2021 год | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 41. | Творческие мастер-классы и открытая выставка-конкурс «Рукотворные чудеса Кузбасса», посвященные 50-летию ДХШ № 4 им.А.И.Шунду-лиди | 1 сентября 2021 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 42. | Фотовыставка работ Почетного граж-данина Кемеровской области Ю.С.Галандина «Город в лицах» | Первое полугодие 2021 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 43. | XII городская благотворительная акция «Вместе помогаем детям» | Декабрь 2021 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 44. | Краеведческий проект «Кузбасс: взгляд сквозь время» | 2019-2021 годы | Е.Н.Сидоренко Е.В.Ласкожевская |
| 45. | Городской палаточный лагерь «Кузбасс – территория успеха» | Август 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко Е.В.Ласкожевская |
| 46. | Историко-этнографический квест «Кузнецкий бассейн» | Первое полугодие 2018/2019 учебного года | Е.Н.Сидоренко М.А.Ишкова |
| 47. | Этно-фестиваль «Все свои» | Июнь 2020 года | Е.Н.Сидоренко М.А.Ишкова |
| 48. | Муниципальный конкурс социально значимых проектов «Молодежь – городу» | 2021 год | Е.Н.Сидоренко М.А.Ишкова |
| 49. | Культурно-образовательный марафон (викторина, конкурс рисунков, посещение музея шахтерской славы Кольчугинского рудника) «Шахтерский Кузбасс» | В течение 2020/2021 учебного года | Е.Н.Сидоренко М.А.Ишкова |
| 50. | Флешмоб «300» | 2021 год | Е.Н.Сидоренко М.А.Ишкова |
| 51. | Фотовыставка «Кузбасс: от Михайло Волкова до наших дней» | Июнь 2021 года | Е.Н.Сидоренко Д.Н.Ефлов |
| 52. | VII открытое первенство по фигурному катанию «Кузнецкий конек» | Декабрь 2021 года | Е.Н.Сидоренко Д.Н.Ефлов |
| 53. | Встреча с почетными гражданами города «Я родился в Кузбассе и этим горжусь» | Октябрь 2020 года | Е.Н.Сидоренко С.В.Добкина |
| 54. | Организация целевого заезда «Здоровье – ветеранам» в МБУ «Центр социального обслуживания населения» для ветеранов Ленинск-Кузнецкого городского округа | Август 2019-2021 годов, ноябрь 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко С.В.Добкина |
| 55. | Организация и проведение благотворительной акции по обеспечению углем пенсионеров, малоимущих семей с детьми, малообеспеченных граждан | Июнь-сентябрь 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко С.В.Добкина |
| 56. | Организация благотворительной акции «Подари ребенку лед» | 2019-2021 годы | Е.Н.Сидоренко Д.Н.Ефлов |
| 57. | Спортивный марафон «300 спортивных побед – Кузбассу» | 2019-2021 годы | Е.Н.Сидоренко Д.Н.Ефлов |
| 58. | Фотоконкурс «Счастливые люди Кузбасса» | 2019-2021 годы | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова М.А.Ишкова |
| 59. | Арт-проект «Лица Кузбасса» | 2121 год | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова М.А.Ишкова |
| Конкурсы среди населения Ленинск-Кузнецкого городского округа (по благоустройству и озеленению) |
| 60. | Конкурс «Любимому городу – красивый дом и двор» | Август 2019-2021 годов | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 61. | Конкурс на лучший балкон (оформление и цветочное убранство) | Август 2019-2021 годов | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| 62. | Акция «Праздник нашего двора» | Август 2019-2021 годов | О.А.Михайлова С.Б.Колесникова |
| Конкурсы среди населения Ленинск-Кузнецкого городского округа (по символике) |
| 63. | Конкурс «Кузбасс многогранный» на лучшее оформление (создание логотипа к 300-летию образования Кузбасса) среди учащихся детской художественной школы и детской школы искусств | 2019 год | Е.Н.Сидоренко |
| У Участие общественных организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа |
| 64. | Участие членов Совета старейшин в выставочном показе «Кузбасс сегодня, завтра» | Апрель 2019 года | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 65. | Семейный квест «Семейные традиции Кузбасса» среди активистов общественной организации «Городской Совет женщин» | Май 2019 года | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 66. | Исторический экскурс Кузбасса «Хроника жизни Кузбасса» для членов общественной организации Всероссийского общества слепых с участием ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и сотрудников краеведческого музея | Август 2019 года | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 67. | Информационный час с членами Совета старейшин «Времена проходят, а герои остаются» | Май 2020 года | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 68. | Интерактивный конкурс «История Кузбасса в людях и цифрах» с участием членов общественных организаций Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества инвалидов | Август 2020 года | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 69. | Краеведческий экскурс членов Совета старейшин «Это кузбасской истории строки» | Ноябрь 2020 года | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 70. | Форум родителей и допризывной молодежи «Мы гордимся тобой, солдат Кузбасса» в рамках 25-летия Комитета солдатских матерей | Ноябрь 2020 года | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 71. | Квест-игра «Славься, Кузбасс! Мы гордимся тобой!» | Февраль 2021 года | Е.Н.Сидоренко Е.В.Ласкожевская |
| 72. | Познавательная программа для членов Совета старейшин «Рабочий Кузбасс смотрит в будущее» | Апрель 2021 года | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 73. | Книжная выставка «Память о прошлом и настоящем для будущего Кузбасса» | Апрель 2021 года | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 74. | Форсайт-сессия «Общественные организации Ленинск-Кузнецкого городского округа. Образ будущего» в рамках 35-летия со дня образования Ленинск-Кузнецкой городской общественной организации «Городской Совет женщин» | Апрель 2021 года | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 75. | Музейный урок для членов Совета старейшин «Родословная моей Земли» | Ноябрь 2021 года | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 76. | Встреча с ветеранами шахтерского труда «Легендарные имена Кузбасса» | Август 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 77. | Проведение «Уроков памяти», «Уроков мужества» в школах членами Ленинск-Кузнецкого городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» | Февраль 2019-2021 годов | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 78. | Конкурс художественной творческой самодеятельности среди активистов первичных ветеранских организаций города | Сентябрь 2019-2021 годов | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 79. | Городской фестиваль «Кузбасс многонациональный» с участием школьников и представителей национальных общественных сообществ | Ноябрь-декабрь 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко Е.В.Ласкожевская |
| 80. | Митинг «Горячий снег Кольчугино», посвященный 100-летию Кольчугинского восстания | Апрель 2020 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 81. | Проведение развлекательной программы с отдыхающими отделения дневного пребывания (игра «Поле чудес «Кузнецкий угольный бассейн») | Июнь 2020 года | Е.Н.Сидоренко С.В.Добкина |
| 82. | Акция «Народная Победа» с участием активистов ветеранского движения | Май 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 83. | Адресные поздравления инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны от детей | Май 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко С.В.Добкина |
| 84. | Спартакиада среди ветеранов, посвященная Дню города и празднованию 300-летия образования Кузбасса | Июнь 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко Д.Н.Ефлов |
| 85. | Соревнования по скандинавской ходьбе среди ветеранов, посвященные Дню города | Июнь 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко Д.Н.Ефлов |
| 86. | Торжественное чествование семейных пар, проживших в браке более 30 лет «Крепкие семьи шахтерские» | Июль 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко С.В.Добкина |
| 87. | Концерты-чествования «Славная летопись Кузбасса» | Июль-август 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 88. | Экскурсия в музей шахтерской славы «Шахтерские будни Кузбасса» | Август 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 89. | Организация экскурсионных маршрутов активистов ветеранского движения по историческим местам Кузбасса | Август 2019-2021 годов | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 90. | Встречи ветеранского актива с шахтерскими династиями в музее шахтерской славы | Август 2019-2021 годов | Р.Р.Ибрагимова Н.А.Юн |
| 91. | Экскурсия «Дивный край» с участием детей и ветеранов | Сентябрь 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко С.В.Добкина |
| 92. | Краеведческая конференция «Народные традиции: моя история, моя культура» с участием ветеранской общественности | Февраль 2020-2021 годов | Е.Н.Сидоренко Е.В.Ласкожевская |
| 93. | Экскурсионные маршруты «Исторический Центр», «Ленинск-Кузнецкий-спортивный», «Ленинск-Кузнецкий-шахтерский», «Православный Ленинск-Кузнецкий» для ветеранов | 2019-2021 годы | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 94. | Смотр художественной самодеятельности «В созвездии ветеранских талантов и увлечений» среди ветеранских организаций | 2019-2021 годы | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 95. | Информационная акция «Правовое поле пенсионера» | Октябрь 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 96. | Мастер-класс по хоккею с ветеранами команды «Шахтер» | Декабрь 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко Д.Н.Ефлов |
| 97. | Праздничное оформление (эмблемы, плакаты с праздничной тематикой) на общественном транспорте | Февраль 2021 года | О.А.Линкина А.А.Кузнецова |
| 98. | Праздничное оформление фасадов зданий на предприятиях промышленности, транспорта и связи (растяжки, баннеры с праздничной тематикой) | Февраль 2021 года | О.А.Линкина А.А.Кузнецова |
| 99. | Оформление праздничной упаковки кондитерской и хлебобулочной продукции (этикетки с логотипом «300 лет Кузбассу»), внедрение нового праздничного ассортимента ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» | Февраль 2021 года | О.А.Линкина А.А.Кузнецова |
| 100. | Конкурс видеороликов «Я хочу жить в Кузбассе» | Январь 2019 года | Е.Н.Сидоренко Е.В.Ласкожевская |
| 101. | Фестиваль поэзии «Кольчугинские чтения» | III квартал 2019 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 102. | Квест «Знаю, где живу» | Апрель 2019-2020 годов | Е.Н.Сидоренко Е.В.Ласкожевская |
| 103. | Фотоконкурс «Кузбасс в лицах» | Январь-июнь 2021 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 104. | Флешмоб «В ритме Кузбасса» | Июль 2021 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 105. | Конференция юных изобретателей «Юные ленинск-кузнечане – Кузбассу» | Ноябрь 2019-2021 годов | Е.Н.Сидоренко Е.В.Ласкожевская |
| 106. | Городской массовый праздник «Карусель истории», посвященный 85-летию Парка им.Горького | Июнь 2019 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 107. | Торжественное мероприятие «Хранитель творческих сердец, талантов кузница Кузбасса», посвященное 90-летию Центрального Дворца культуры | Ноябрь 2020 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 108. | Презентация книги «Дважды Победители» и открытие второй части Аллеи Героев, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Май 2020 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 109. | Городской массовый праздник «Ленинск-Кузнецкий – сердце Кузбасса», посвященный 95-летию города Ленинска-Кузнецкого | Июнь 2020 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 110. | Праздничная программа «Мы славим имя твое, Кузбасс», посвященная 60-летию пос.Никитинский | Июль 2021 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 111. | Гала-представление «Звени, Кузбасс, на всю Россию» на городской площади торжеств им.В.П.Мазикина | Июль 2021 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| 112. | Световое шоу «Сердце России-Кузбасс» на здании старейшего угольного предприятия шахты им.С.М.Кирова в честь юбилея шахты им. С.М.Кирова и 300-летия Кузбасса | Август 2021 года | Е.Н.Сидоренко Т.Н.Жукова |
| Информационное сопровождение |
| 113. | Информационные показы, сюжеты, интервью на «Ленинск ТВ» с заслуженными горожанами-ветеранами труда, внесшими значительный вклад в развитие Кузбасса на темы: «Хроника жизни Кузбасса», «Кузбасс сегодня, завтра» | 2019-2021 годы | Р.Р.Ибрагимова Л.И.Батурина |
| 114. | Публикации в газете «Городская газета» материалов, статей, заметок о ветеранах шахтерского труда, шахтерских династиях, заслуженных горожанах под рубрикой «Легендарные имена Кузбасса», «Славная летопись Кузбасса» | 2019-2021 годы | Р.Р.Ибрагимова Л.И.Батурина |

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого

городского округа по экономике,

промышленности и финансам										        	                                           О.А.Линкина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия образования Кузбасса в Ленинск-Кузнецком городском округе

# РЕЕСТР

# предприятий и организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа, в отношении которых предлагается провести капитальный ремонт фасадов и благоустройство прилегающей территории

| № п/п | Наименование предприятия (адрес местонахождения объекта) | Планируемый объём работ | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «СУЭК-Кузбасс шахта им.С.М.Кирова (ул.Кирсанова, 3). Благоустройство территории шахты (устройство стоянки) | 750 кв.м | 2019-2020 годы |
| 2. | АО «СУЭК-Кузбасс», территория ЦПиРП (пр.Кирова, 99). Строительство спортивного комплекса | Строительство бассейна с пятью дорожками (25 м) | 2019-2020 годы |
| 3. | АО «СУЭК-Кузбасс» ООО «Сиб-Дамель» (пр.Кирова, 13а). Реконструкция здания АБК (пр.Кирова, 13/1) |  | 2019 год |
| 4. | ООО «Сибтранссервис» (ул.Зорина, 8б). Благоустройство прилегающей территории предприятия | 5,3 тыс. кв.м | 2019 год |
| 5. | ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» (пр.Кирова, 59б). Ремонт фасада здания, благоустройство территории | Обшивка фасада, ландшафтный дизайн, освещение, устройство подъездных путей | 2019-2021 годы |
| 6. | ООО «ММК-Уголь», шахта «Костромовская» (ул.Зорина, 2). Строительство нового АБК на пром-площадке шахты (район п.Новогоро-дец) | Строительство АБК на основной промплощадке шахты | 2019-2020 годы |
| 7. | ООО «Завод Красный Октябрь» (пер.Весовой, 4). Ремонт фасада здания, благоустройство прилегающей территории | Ремонт фасада, замена окон, замена уличных светильников на светодиодные, замена бордюрного камня, укладка плитки | 2019-2020 годы |
| 8. | Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа (пр.Кирова, 56) Ремонт здания администрации, ремонт постамента «Паспорт города» | Ремонт крыльца с устройством пандуса, ремонт фасада, благоустройство прилегающей территории, ремонт постамента «Паспорт города» | 2019-2021 годы |