| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| от | 26.11.2021 | № | 2034 |  |
| г. Ленинск-Кузнецкий |  |
| О внесении изменений в постановление администрации Ленинск-Куз-нецкого городского округа от 21.12.2020 № 2163 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Ленинск-Кузнецком городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2021-2022 годы» |  |

# В целях реализации приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 № 667 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе»,  постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 468 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014-2024 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 21.12.2020 № 2163 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Ленинск-Кузнецком городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2021-2022 годы»:

1.1. В заголовке, пункте 1 постановления  слова «2021-2022 годы» заменить словами «2021-2024 годы».

1.2. В План мероприятий («дорожную карту») «Создание в Ленинск-Кузнецком городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2021-2022 годы (далее – План мероприятий), утвержденный постановлением, внести следующие изменения:

1.2.1. В заголовке Плана мероприятий слова «2021-2022 годы» заменить словами «2021-2024 годы».

## 1.2.2. В разделе 1 «Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Ленинск-Кузнецком городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2021-2022 годы»:

1.2.2.1. В наименовании и абзаце пятом слова «2021-2022 годы» заменить словами «2021-2024 годы».

1.2.2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«В реестре поставщиков социальных услуг Кемеровской области – Кузбасса по состоянию на 01.11.2021 г. на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа зарегистрирована одна негосударственная организация, предоставляющая социальные услуги в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания, – пансионат для пожилых и инвалидов «Родная гавань» (ИП Давыдов Д.А.).».

1.2.3. В абзаце первом раздела 2 «Цель «дорожной карты» слова «2022 году» заменить словами «2024 году».

## 1.2.4. Абзац четвертый раздела 4 «Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» дополнить словами «, в 2023 году не менее 13,6 %; в 2024 году - 14,4 %.».

1.2.5. Раздел 5 «Контрольные показатели реализации «дорожной карты» изложить в следующей редакции:

## «5. Контрольные показатели реализации «дорожной карты»

| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода | процентов | не менее 11,6 | не менее 12,8 | не менее 13,6 | не менее 14,4 |
| 2. | Обеспеченность врачами-гериатрами (на 10000 населения в возрасте старше трудоспособного) | человек | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3. | Обеспеченность гериатрическими койками (на 10000 населения старше 70 лет) | коек | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4. | Открытие гериатрических приемов в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | единиц | 1 | 1 | - | - |
| 5. | Количество инвалидов с ментальными нарушениями, получающих общее образование | человек | 4 | 5 | 6 | 8 |

.».

## 1.2.6. В таблице раздела 6 «Ответственные за реализацию «дорожной карты» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«

| 3. | Главный врач ГАУЗ «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1» (по согласованию) |
| --- | --- |

.».

1.2.7. Раздел 7 «План мероприятий («дорожная карта»)» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы               Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам Д.Н.Ефлова.

Глава Ленинск-Кузнецкого

городского округа                                                                                           К.А.Тихонов

| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого городского |
| округа от | 26.11.2021 | № | 2034 |

# 7. План мероприятий («дорожная карта»)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали-зации | окончания реализации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

# 1111111111111111

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Ленинск-Кузнецком городском округе |
| 1.1 | Создание межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Ленинск-Куз- нецком городском округе | Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам | Создание межведомственной комиссии при администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа по созданию системы долговременного ухода | декабрь 2020 г. | июль 2021 г. | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам | Проведение мониторинга реализации мероприятий «дорожной карты» по внедрению системы долговременного ухода в Ленинск-Кузнецком городском округе в соответствии с указанными в Плане мероприятий сроками | январь 2022 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 1.3 | Оценка и приведе- ние нормативной штат- ной численности МБУ «Центр социального обслуживания населения» в соответствие с рекомендуемыми нормативами штатной численности организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и на дому, согласно приложению № 1 к Правилам организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н, в части количества персонала по уходу | Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Приведение в соответствие штатного расписания МБУ «Центр социального обслуживания населения» в рамках реализации мероприятий по внедрению системы долговременного ухода | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 1.4 | Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей создание системы долговременного ухода | Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, ГАУЗ «Ленинск-Кузнец-кая городская больница № 1» (по согласованию), ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» (по согласованию), МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Принятие и доработка нормативных правовых актов Ленинск-Кузнецкого городского округа и локальных нормативных актов, обеспечивающих создание системы долговременного ухода | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 1.5 | Организация порядка выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных и медицинских услуг в рамках системы долговременного ухода | Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, ГАУЗ «Ленинск-Кузнец-кая городская больница № 1» (по согласованию), ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» (по согласованию), МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Организация работы по повышению эффективности информационного взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных и других учреждений и организаций городского округа в части получения и обмена данными о гражданах, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных и медицинских услуг | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг |
| 2.1 | Организация работы в соответствии с порядком проведения типизации получателей социальных услуг; граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания; граждан, информация о нуждаемости (потенциальной нуждаемости) в предоставлении социальных услуг которых передана медицинскими организациями в организации социального обслуживания посредством межведомственного взаимодействия; граждан, информация о нуждаемости (потенциальной нуждаемости) в предоставлении социальных услуг которых поступила из других источников | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Организация работы по проведению типизации в соответствии с порядком, утвержденным приказом департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 04.07.2019 № 99, и положением о проведении типизации в МБУ «Центр социального обслуживания населения» | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 2.2 | Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, информация о нуждаемости (потенциальной нуждаемости) в предоставлении социальных услуг которых передана медицинскими организациями в организации социального обслуживания посредством межведомственного взаимодействия, а также прием заявок от граждан для постановки на социальное обслуживание на дому с использованием информационной системы межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Типизация граждан, получающих социаль-ные услуги, и граждан, информация о нуждаемости (потенциальной нуждаемости) которых в предоставлении социальных услуг получена от медицинских организаций посредством межведомственного взаимодействия | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 2.3 | Анализ полученной в результате проведения типизации информации и принятие решений о нуждаемости граждан в предоставлении социального, медицинского обслуживания и долговременного ухода | МБУ «Центр социального обслуживания населения», управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа | Принятие решений о нуждаемости граждан в предоставлении социального, медицинского обслуживания и долговременного ухода. Организация работы комиссии по разрешению споров, возникающих в процессе признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании | январь 2022 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 2.4 | Корректировка индивидуальных программ предоставления социальных услуг, составление и разработка индивидуальных планов ухода с учетом медицинских рекомендаций по уходу, полученных от медицинских организаций, для граждан, в отношении которых проведена процедура типизации | МБУ «Центр социального обслуживания населения», ГАУЗ «Ленинск-Кузнец-кая городская больница № 1» (по согласованию), ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» (по согласованию), ГБУЗ «Ленинск-Кузнец-кий дом сестринского ухода» (по согласованию) | Корректировка и разработка индивидуальных программ предоставления социальных услуг, составление индивидуальных планов ухода за получателями долговременного ухода | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| Совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в полустационарной и срочной форме социального обслуживания. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
| 3.1 | Организация предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг в объеме и с кратностью согласно разработанной индивидуальной программе предоставления социальных услуг и индивидуальному плану ухода по результатам проведенной типизации (до 28 часов в неделю и до 7 дней в неделю на одного получателя социальных услуг с максимально высокой степенью зависимости из наиболее тяжелой функ-циональной группы) | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Организация предоставления социальных услуг на дому гражданам, которым разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг и индивидуальные планы ухода, в полном объеме в соответствии со стандартами предоставления социальных услуг на дому, утвержденными приказом ДСЗН Кемеровской области от 04.07.2019 № 99 и постанов-лением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 № 515 | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 3.2 | Внедрение стационарозамещающих технологий, в том числе |  |  | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | Всего 886,6 тыс. руб., в том числе: 860,0 тыс. руб.– федеральный бюджет, 26,6 тыс. руб. – областной бюджет | - | - | - |
| 3.2.1 | Дооснащение отделения дневного пребывания оборудованием, мебелью и расходными материалами для обеспечения оказания социальных услуг гражданам, имеющими разную степень ограничения физических возможностей, ментальных и когнитивных нарушений | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Дооснащение отделения дневного пребывания оборудованием, мебелью и расходными материалами | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | Всего 497,4 тыс. руб., в том числе: 482,5 тыс. руб.– федеральный бюджет, 14,9 тыс. руб. – областной бюджет | - | - | - |
| 3.2.2 | Приобретение спортинвентаря для проведения занятий лечебной физкультурой и скандинавской ходьбой с получателями услуг отделения дневного пребывания на открытом воздухе | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Приобретение спортинвентаря для проведения занятий лечебной физкультурой и скандинавской ходьбой с получателями услуг отделения дневного пребывания на открытом воздухе | март 2022 г. | декабрь 2023 г. | - | - | - | - |
| 3.2.3 | Организация внедрения стационарозамещающей технологии «Санаторий на дому» | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Предоставление социально-медицин- ских (процедурных и физиотерапевтичес-ких) услуг, услуг психолога, реабилитолога и консультаций юриста на дому у получателей социальных услуг | январь 2022 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 3.2.4 | Оборудование кабинета кинезиотерапии с целью профилактики заболеваний, реабилитации после различных функциональных расстройств в результате травм и других заболеваний у получателей социальных услуг (по медицинским показаниям) | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Оборудование кабинета кинезиотерапии с целью профилактики заболеваний, реабилитации после различных функциональных расстройств в результате травм и других заболеваний у получателей социальных услуг | июль 2022 г. | октябрь 2022 г. | - | - | - | - |
| 3.2.5 | Приобретение автотранспорта для организации перевозки получателей социальных услуг в организацию социального обслуживания для проведения медицинских процедур, обследования, обучения, участия в культурных мероприятиях за счет средств получателей социальных услуг | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Приобретение автотранспорта для организации перевозки получателей социальных услуг в МБУ «Центр социального обслуживания населения» | март 2022 г. | май 2022 г. | - | - | - | - |
| 3.2.6 | Оснащение школы ухода оборудованием, мебелью и расходными материалами | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Оснащение школы ухода оборудованием, мебелью и расходными материалами | январь 2021 г. | декабрь 2022 г. | Всего 129,5 тыс. руб., в том числе: 125,6 тыс. руб.– федеральный бюджет, 3,9 тыс. руб. – областной бюджет | - | - | - |
| 3.2.7 | Организация процесса обучения лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными маломобильными и немобильными гражданами, в том числе с выездом специалистов на дом к получателям услуг | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Обучение лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными маломобильными и немобильными гражданами | январь 2022 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 3.2.8 | Дооснащение пункта проката технических средств реабилитации оборудованием | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Дооснащение пункта проката технических средств реабилитации оборудованием | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | Всего 259,7 тыс. руб., в том числе: 251,9 тыс. руб.– федеральный бюджет, 7,8 тыс. руб. – областной бюджет | - | - | - |
| 3.3 | Реализация мероприятий, направленных на доукомплектацию штатной численности сотрудников, осуществляющих уход за получателями социальных услуг на дому, отнесенных к 3-5 группе типизации (1-3 уровню нуждаемос-ти в уходе). Организация службы сиделок (помощников по уходу) | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Обеспечение деятельности службы сиделок по оказанию услуг по уходу на дому получателям социальных услуг | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | Всего 7240,0 тыс. руб., в том числе: 7022,8 тыс. руб.– федеральный бюджет, 217,2 тыс. руб.– областной бюджет | Всего 9826,0 тыс. руб., в том числе: 9531,2 тыс. руб.– федеральный бюджет, 294,8 тыс. руб.– областной бюджет | Всего 9826,0 тыс. руб., в том числе: 9531,2 тыс. руб.– федеральный бюджет, 294,8 тыс. руб.– областной бюджет | Всего 9826,0 тыс. руб., в том числе: 9531,2 тыс. руб.– федеральный бюджет, 294,8 тыс. руб.– областной бюджет |
| 3.4 | Обеспечение средствами ухода персонала, задействованного в предоставлении услуг получателям долговременного ухода на дому | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Обеспечение средствами ухода персонала, задействованного в предоставлении услуг получателям долговременного ухода на дому | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | Всего 699,0 тыс. руб., в том числе: 678,0 тыс. руб.– федеральный бюджет, 21,0 тыс. руб. – областной бюджет | - | - | - |
| 3.5 | Реализация мероприятий по профессиональному обучению, а также по дополнительному профессиональному образованию работников организаций социального обслуживания | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Обучение (повышение квалификации) работников организаций социального обслуживания | январь 2022 г. | декабрь 2024 г. | Всего 322,0 тыс. руб., в том числе: 312,3 тыс. руб.– федеральный бюджет, 9,7 тыс. руб. – областной бюджет | - | - | - |
| 3.6 | Определение сотрудников, ответственных за организацию ухода за получателями социальных услуг на дому | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Назначение сотрудников, ответственных за организацию ухода за получателями социальных услуг на дому | ноябрь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 3.7 | Организация процесса оказания социальных услуг получателям долговременного ухода на дому и в полустационарной форме социального обслуживания | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Разработка и ведение документации по уходу за получателями социальных услуг персоналом, задействованным в предоставлении долговременного ухода на дому и в полустационарной форме | ноябрь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 3.8 | Организация осуществления медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических подразделений медицинских организаций регулярного посещения получателей социальных услуг на дому, не имеющих возможности регулярного посещения медицинских организаций | ГАУЗ «Ленинск-Кузнец-кая городская больница № 1» (по согласованию), ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» (по согласованию), ГБУЗ «Ленинск-Кузнец-кий дом сестринского ухода» (по согласованию) | Осуществление медицинского патронажа в полном объеме для получателей социальных услуг на дому, не имеющих возможности регулярного посещения медицинских органи- заций, по итогам первичного обследования медицинскими работниками всех получателей социальных услуг на дому | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 3.9 | Организация работы волонтеров с гражданами, получающими социальные услуги на дому и в полустационарной форме социального обслуживания | Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа, управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Заключение соглашений с волонтерскими организациями об оказании добровольческой помощи гражданам, получающим социальные услуги на дому и в полустационарной форме социального обслуживания | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 3.10 | Организация межведомственного взаимодействия организаций социального обслуживания, ГКУ Центр занятости населения города Ленинска-Кузнецкого и общественных организаций инвалидов с целью профессиональной ориентации, обучения и обеспечения трудовой занятости получателей социальных услуг, имеющих инвалидность | МБУ «Центр социального обслуживания населения» ГКУ Центр занятости населения города Ленинска-Кузнецкого (по согласованию), Ленинск-Кузнецкая городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию), Ленинск-Кузнецкая местная организация Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию), Ленинск-Кузнецкое мест-ное отделение Кемеров- ского регионального отделения Общероссий-ской общественной орга-низации инвалидов «Все-российское общество глу-хих» (по согласованию) | Получение знаний и навыков получателями социальных услуг (в том числе с ментальными нарушениями), необходимых для их абилитации и социализации | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 3.11 | Обеспечение дневной занятости, организация и проведение культурных мероприятий для получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания (в том числе с ментальными и когнитивными нарушениями), с целью их абилитации и социализации, с привлечением благотворительной и волонтерской помощи | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Организация рабо- ты интеграционных мастерских (проведение занятий по мыловарению, организация работы швейных мастерских для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата). Организация культур- ных мероприятий в МБУ «Центр социального обслуживания населения» для получателей услуг в полустационарной форме социального обслуживания (в том числе с ментальными нарушениями) | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 3.12 | Межведомственное взаимодействие с учреждениями культуры и спорта с целью организации досуга получателей социальных услуг с ограничениями физи-ческого здоровья и ментальными нарушениями (квотирование бесплатного посещения и безбарьерного размещения на общегородских, культурных и спортивных мероприятиях) | МБУ «Центр социального обслуживания населения», управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (по согласованию), управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (по сог-ласованию) | Организация досуга получателей социальных услуг в полустационарной форме с инвалидностью (экскурсии, походы, посещение физкультурно-оздоровитель-ных мероприятий, домов творчества, учреждений культуры и спорта) | январь 2022 г. | декабрь 2024 г. |  |  |  |  |
| 3.13 | Организация процесса получения знаний и навыков работы на компьютере получателями социальных услуг с нарушениями слуха и зрения на специализированном оборудовании | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Организация процесса получения знаний и навыков работы на компьютере получателями социальных услуг с нарушениями слуха и зрения на специализированном оборудовании | ноябрь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 4. Обучение персонала в рамках системы долговременного ухода |
| 4.1 | Обучение руководителей и специалистов подразделений, вовлеченных в реализацию проекта системы долговременного ухода | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Прохождение обучения | январь 2022 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 4.2 | Обучение специалистов социального обслуживания процессам осуществления типизации граждан | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Прохождение обучения | январь 2022 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 4.3 | Определение дефицита соответствующих специалистов и руководителей различных направлений социального обслуживания и здравоохранения в рамках системы долговременного ухода | Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, ГАУЗ «Ленинск-Кузнец-кая городская больница № 1» (по согласованию), ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» (по согласованию), МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Привлечение необходимого количества специалистов социального обслуживания и медицинских работников с целью обеспечения наличия требуемого количества персонала согласно действующим требованиям и стандартам | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 4.4 | Разработка плана обучения в случае выявления недостаточной компетенции специалистов и руководителей различных направлений социального обслуживания и здравоохранения в рамках системы долговременного ухода | ГАУЗ «Ленинск-Кузнец-кая городская больница № 1» (по согласованию), ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» (по согласованию), МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Формирование и реализация плана обучения | январь 2022 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 5. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации системы долговременного ухода |
| 5.1 | Обмен информацией о получателях социальных услуг и гражданах, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных и медицинских услуг, с участниками СДУ в рамках межведомственного взаимодействия для формирования единого реестра | МБУ «Центр социального обслуживания населения», ГАУЗ «Ленинск-Кузнец-кая городская больница № 1» (по согласованию), ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» (по согласованию), ГБУЗ «Ленинск-Кузнец-кий дом сестринского ухода» (по согласованию) | Обмен информацией о получателях социальных услуг и гражданах, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных и медицинских услуг, с участниками СДУ в рамках межведомственного взаимодействия через Единый координационный центр СДУ Кузбасса с использованием программного обеспечения Единой информационной системы (далее – ЕИС) долговременного ухода «ОПТИМА» | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 5.2 | Организация работы в ЕИС долговременного ухода «ОПТИМА», обеспечивающей обмен необходимыми данными между участниками системы долговременного ухода, хранение данных, а также формирование необходимых отчетов о процессе оказания социальных услуг в рамках системы долговременного ухода | МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Работа в информационной системе, обеспечивающей обмен необходимыми данными между участниками системы долговременного ухода, хранение данных, а также формирование необходимых отчетов о процессе оказания социальных услуг в рамках системы долговременного ухода (с использованием программного обеспечения ЕИС долговременного ухода «ОПТИМА») | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 6. Оценка эффективности реализации Плана мероприятий по созданию системы долговременного ухода |
| 6.1 | Оценка исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Ленинск-Кузнецком городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2021-2024 годы | Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа, управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, ГАУЗ «Ленинск-Кузнец-кая городская больница № 1» (по согласованию), ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» (по согласованию), МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Мониторинг исполнения мероприятий «дорожной карты» по внедрению СДУ. Разработка предложений по дальнейшему совершенствованию системы долговременного ухода | январь 2022 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 6.2 | Анализ результатов создания системы долговременного ухода | ГАУЗ «Ленинск-Кузнец-кая городская больница № 1» (по согласованию), ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» (по согласованию), МБУ «Центр социального обслуживания населения» |  | январь 2021 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 6.2.1 | Осуществление расчета социальных эффектов от создания системы долговременного ухода в Ленинск-Кузнецком городском округе и расчета прогнозных значений на плановый период | Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, ГАУЗ «Ленинск-Кузнец-кая городская больница № 1» (по согласованию), ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» (по согласованию), МБУ «Центр социального обслуживания населения» |  | январь 2022 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
| 6.2.2 | Осуществление расчета финансово-экономичес-ких эффектов от создания системы долговременного ухода в Ленинск-Кузнецком городском округе и расчета прогнозных значений на плановый период | ГАУЗ «Ленинск-Кузнец-кая городская больница № 1» (по согласованию), ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» (по согласованию), МБУ «Центр социального обслуживания населения» |  | январь 2022 г. | декабрь 2024 г. | - | - | - | - |
|  | Всего по мероприятиям |  |  |  |  | Всего 9147,6 тыс. руб., в том числе: 8873,1, тыс. руб.– федеральный бюджет, 274,5 тыс. руб.– областной бюджет | Всего 9826,0 тыс. руб., в том числе: 9531,2 тыс. руб.– федеральный бюджет, 294,8 тыс. руб.– областной бюджет | Всего 9826,0 тыс. руб., в том числе: 9531,2 тыс. руб.– федеральный бюджет, 294,8 тыс. руб.– областной бюджет | Всего 9826,0 тыс. руб., в том числе: 9531,2 тыс. руб.– федеральный бюджет, 294,8 тыс. руб.– областной бюджет |

| Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам | Д.Н.Ефлов |
| --- | --- |